## Leeswijzer
Smarteck - Leadtracker en ontwikkelstappen
Twee doelgroepen, een systeem: vastgoedontwikkelaars en energiehubs
Waarvoor is dit?
Dit werkboek houdt vier dingen bij per lead: wie het is, welke overeenkomsten er liggen en in welke status, welke bronnen de lead al met ons heeft gedeeld, en waar wij staan in de ontwikkelstappen.
Invoerbladen | Hier werkt u in.
Leads | Een regel per lead, met doelgroep, herkomst, status en eigenaar.
Contactpersonen | Personen per lead.
Overeenkomsten | Contracten met status, tekendatum en einddatum.
Bronnen | Alles wat een lead heeft aangeleverd, met NDA-markering en verwerkingsstatus.
Voortgang | Een regel per lead per stap; hier zet u de status van elke stap.
Ontwikkelstappen | De standaardstappen per doelgroep. Wijzigt u zelden.
Aannames | Staffel, gateverdeling en kans op FID. Bepaalt de feekolommen op Leads.
Keuzelijsten | Voedt alle keuzemenu's.
Rekenbladen | Deze vullen zichzelf. Niets invoeren.
Overzicht | Per lead: voortgang, volgende stap, getekende en openstaande overeenkomsten, ontvangen en onverwerkte bronnen.
Matrix_Vastgoed | Leads in de rijen, de twintig vastgoedstappen in de kolommen.
Matrix_Energiehub | Leads in de rijen, de negentien hubstappen in de kolommen.
Zo start u een nieuwe lead
1 | Nieuwe regel op Leads, LeadID oplopend doornummeren (LEAD-003, LEAD-004).
2 | Op Voortgang alle stappen van de betreffende doelgroep toevoegen: per stap een regel met LeadID en StapID. Kopieer een bestaand blok en pas het LeadID aan.
3 | Status per stap bijwerken. De matrix en het overzicht volgen automatisch.
Spelregels
1 | ID's zijn verplicht en uniek: LEAD-001, CON-001, OVK-001, BRN-001, VTG-001.
2 | StapID heeft altijd het voorvoegsel van de doelgroep: VO-01 tot VO-20 voor vastgoedontwikkelaars, EH-01 tot EH-19 voor energiehubs.
3 | Datums als echte datum invoeren (jjjj-mm-dd), niet als tekst.
4 | Slaagkans als percentage tussen 0 en 1.
5 | Kolomnamen niet wijzigen. De rekenbladen en de webversie koppelen op kolomnaam.
6 | De cursief grijze eerste regels zijn voorbeelden. Verwijder ze bij ingebruikname.
Samen werken
Zet dit bestand in Teams of SharePoint en werk erin via Excel voor het web; dan kunnen collega's tegelijk invoeren. Voor dagelijks gebruik en snel bijwerken is de webversie (Smarteck_Leadtracker.html) handiger; die exporteert terug naar Excel.

## Keuzelijsten
Keuzelijsten
Voedt alle keuzemenu's. Waarden onderaan een kolom bijplaatsen mag; bestaande waarden hernoemen niet, dat breekt de bestaande invoer.
L_Doelgroep | L_Herkomst | L_Leadstatus | L_Fase | L_Gate | L_Workstream | L_Stapstatus | L_Contracttype | L_Contractstatus | L_Brontype | L_Bronstatus | L_Bruikbaarheid | L_Formaat | L_JaNee | L_Rol | L_Prioriteit | L_Medewerker
Vastgoedontwikkelaar | Eigen netwerk | Nieuw | Origination | M1 | Commercieel | Niet gestart | NDA | Concept | Energievisie | Opgevraagd | Direct bruikbaar | PDF | Ja | Beslisser | Hoog | Yusuf
Energiehub | Netbeheerder | In kwalificatie | Feasibility | M2 | Techniek | Loopt | LOI of intentieverklaring | Interne review | Stedenbouwkundig plan | Ontvangen | Bewerking nodig | Excel of CSV | Nee | Budgethouder | Midden | Jaap van Eck
| Kennisplatform Energiehubs | Gekwalificeerd | Development | M3 | Net en congestie | Gereed | Exclusiviteitsovereenkomst | Bij wederpartij | Programma van eisen | In analyse | Beperkt bruikbaar | Word |  | Beinvloeder | Laag | Hans Schouten
| Provincie of ROM | Propositie uitgebracht | Ready-to-Build | M4 | Juridisch | Geblokkeerd | Opdrachtbevestiging | In onderhandeling | Verbruiksdata of EAN-lijst | Verwerkt | Niet bruikbaar | DWG of DXF |  | Gatekeeper |  | Gertjan de Joode
| Gemeente | In onderhandeling | Realisatie |  | Financieel | Niet van toepassing | Raamovereenkomst | Getekend | Aansluitgegevens en contractvermogens | Onvolledig | Nog niet beoordeeld | GIS of shapefile |  | Technisch inhoudelijk |  | Lucas van Eck
| Congres of netwerkevent | Opdracht | On hold |  | Vergunningen |  | MoU | Verlopen | Netcapaciteitsinformatie | Niet ontvangen |  | Afbeelding |  | Kartrekker hub |  | Arnoud
| LinkedIn | On hold | Gestopt |  | Governance |  | Samenwerkingsovereenkomst | Beeindigd | Congestiebrief netbeheerder |  |  | Mondeling of presentatie |  | Adviseur |  | Extern
| Inbound via website | Afgewezen |  |  |  |  | Deelnemersovereenkomst hub | Ingetrokken | Warmtevraagprofiel |  |  | Overig
| Doorverwijzing partner | Verloren |  |  |  |  | Anterieure overeenkomst |  | Meetdata of kwartierwaarden
| Aanbesteding | [5 empty] | Grondovereenkomst |  | Kadastrale gegevens
| Via Jaap van Eck | [5 empty] | ATO netbeheerder |  | Tekeningen of GIS-bestanden
| Via Hans Schouten | [5 empty] | GTO of groeps-CSC |  | Businesscase van de klant
| Via Phlip Boswinkel | [5 empty] | Warmteleveringsovereenkomst |  | Vergunningsdossier
| Overig | [5 empty] | PPA |  | Deelnemerslijst hub
[7 empty] | SLA of uptimeafspraak |  | Rapport derde partij
[7 empty] | EPC-contract |  | Overig
Assetmanagement-overeenkomst
Verwerkersovereenkomst

## Leads
Leads
Een regel per lead. LeadID is de sleutel waar alle andere tabbladen naar verwijzen. Fee, slaagkans en gewogen fee rekenen zichzelf uit vanuit het tabblad Aannames; overschrijf ze alleen bij een zuivere Engine 1-opdracht.
LeadID | Doelgroep | Organisatie | Projectnaam | Plaats | Provincie | Herkomst van de lead | Aangebracht door | Datum eerste contact | Leadstatus | Ontwikkelfase | Huidige gate | Omvang (woningen of MW) | Verwachte CAPEX (EUR) | Verwachte Smarteck-fee (EUR) | Slaagkans | Gewogen fee (EUR) | Eigenaar | Prioriteit | Volgende actie | Deadline volgende actie | Opmerkingen | Structureel vermeden piek (kW)
LEAD-001 | Vastgoedontwikkelaar | Ventura City | Ventura City energiesysteem |  |  | Eigen netwerk | Yusuf | 2026-04-02 | Opdracht | Feasibility | M2 | 1200 woningen | 12000000 | 555000 | 40% | 332400 | Yusuf | Hoog | Positionpaper afstemmen met Bas Maingay | 2026-09-26 | VOORBEELDRIJ - verwijderen bij ingebruikname. DWA blijft technisch adviseur. | 900
LEAD-002 | Energiehub | Bedrijventerrein Boekelermeer | Hubuitbreiding schakelstation | Alkmaar | Noord-Holland | Kennisplatform Energiehubs | Yusuf | 2026-08-14 | In kwalificatie | Origination | M1 | 8 MW | 4500000 | 250000 | 20% | 70000 | Yusuf | Midden | Werkbezoek aanvragen | 2026-10-03 | Volwassen referentiecase; privaat net plus groeps-CSC. | 550

## Aannames
Aannames Engine 2
Deze cellen bepalen de kolommen verwachte fee, slaagkans en gewogen fee op het tabblad Leads. Gelijk aan het blad Aannames in Smarteck_Engine2_Feemodel.xlsx.
Staffel ontwikkelfee (marginale schijven) |  |  | Blauwe cijfers op geel zijn invoer. Wijzig hier en het tabblad Leads volgt.
Schijf 1 tot en met (EUR) | 5000000 | 5%
Schijf 2 tot en met (EUR) | 15000000 | 4%
Schijf 3 tot en met (EUR) | 40000000 | 3%
Tarief boven schijf 3 |  | 2%
Ondergrens ontwikkelfee M2 t/m M4 (EUR) | 100000
Initiatiefee M1 (vast, EUR) | 25000
Verdeling over de gates
Aandeel M2 | 30%
Aandeel M3 | 30%
Aandeel M4 | 40%
Kans op FID per bereikte gate
M1 bereikt | 20%
M2 bereikt | 40%
M3 bereikt | 65%
M4 bereikt | 90%

## Contactpersonen
Contactpersonen
Personen per lead. Handig als filter voor wie waar aan tafel zit.
ContactID | LeadID | Naam | Organisatie | Functie | Rol in besluitvorming | E-mail | Telefoon | Relatie-eigenaar | Laatste contact | Opmerkingen
CON-001 | LEAD-001 | Bas Maingay | Ventura City |  | Beslisser |  |  | Yusuf | 2026-09-04 | VOORBEELDRIJ
CON-002 | LEAD-001 | Charlotte Rietdijk | Ventura City |  | Beinvloeder |  |  | Yusuf | 2026-09-04

## Overeenkomsten
Overeenkomsten
Alle documenten met een handtekening of een handtekening in het vooruitzicht, inclusief status en einddatum.
OvereenkomstID | LeadID | Type | Titel | Status | Datum verzonden | Datum getekend | Ingangsdatum | Einddatum | Looptijd (mnd) | Contractwaarde (EUR) | Ondertekenaar Smarteck | Ondertekenaar wederpartij | Documentlocatie | Actie vereist | Opmerkingen
OVK-001 | LEAD-001 | NDA | NDA Ventura City | Getekend | 2026-04-02 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2029-04-08 | 36 | 0 | Yusuf |  |  | Nee | VOORBEELDRIJ
OVK-002 | LEAD-001 | MoU | MoU v0.6 Ventura City | In onderhandeling | 2026-08-28 |  |  |  |  | 0 | Yusuf |  |  | Ja | Artikelverwijzingen afgestemd met positionpaper.

## Bronnen
Bronnen
Register van alles wat een lead met ons heeft gedeeld. Dit is tegelijk het bewijs van wat er onder NDA valt.
BronID | LeadID | Brontype | Titel of bestandsnaam | Aangeleverd door | Datum ontvangen | Formaat | Status | Bruikbaarheid | Vertrouwelijk | Onder NDA | Bestandslocatie | Gebruikt voor stap | Beoordeeld door | Opmerkingen
BRN-001 | LEAD-001 | Energievisie | Energievisie Ventura City | Bas Maingay | 2026-04-15 | PDF | In analyse | Bewerking nodig | Ja | Ja |  | VO-03 | Yusuf | VOORBEELDRIJ - piekreductiecijfers in merkmateriaal blijven placeholder tot dit is verwerkt.
BRN-002 | LEAD-002 | Aansluitgegevens en contractvermogens | EAN-lijst deelnemers Boekelermeer |  |  | Excel of CSV | Opgevraagd | Nog niet beoordeeld | Ja | Nee |  | EH-04 | Yusuf

## Ontwikkelstappen
Ontwikkelstappen
De stappenbibliotheek: twee sporen, een per doelgroep. Dit is de standaard die u per lead afvinkt. Stappen bijplaatsen mag; nummering aaneengesloten houden.
StapID | Doelgroep | Nr | Stap | Workstream | Gate | Verplicht | Doorlooptijd (weken) | Toelichting
VO-01 | Vastgoedontwikkelaar | 1 | Lead gekwalificeerd | Commercieel | M1 | Ja |  | Gebiedsontwikkeling, fase en besluitvormingsmoment vastgesteld
VO-02 | Vastgoedontwikkelaar | 2 | NDA getekend | Juridisch | M1 | Ja |  | Voorwaarde voor het opvragen van bronnen
VO-03 | Vastgoedontwikkelaar | 3 | Bronnen opgevraagd en ontvangen | Commercieel | M1 | Ja |  | Energievisie, stedenbouwkundig plan, programma van eisen
VO-04 | Vastgoedontwikkelaar | 4 | Quickscan netcapaciteit en congestiestatus | Net en congestie | M1 | Ja |  | Capaciteitskaart netbeheerder, wachtrijpositie, transportbeperking
VO-05 | Vastgoedontwikkelaar | 5 | Vraagprofiel elektriciteit en warmte | Techniek | M1 | Ja |  | Twee stromen in een profiel; basis voor het hele ontwerp
VO-06 | Vastgoedontwikkelaar | 6 | Piek- en gelijktijdigheidsanalyse | Techniek | M1 | Ja |  | Onderbouwt de piekreductie die wij aan de netbeheerder beloven
VO-07 | Vastgoedontwikkelaar | 7 | Eerste gesprek netbeheerder | Net en congestie | M1 | Ja |  | Wegnemen en spiegelen als openingsvraag
VO-08 | Vastgoedontwikkelaar | 8 | Routekeuze-scan vier routes | Commercieel | M1 | Ja |  | Betaald beslisinstrument; eigendom, balansimpact, regieverlies
VO-09 | Vastgoedontwikkelaar | 9 | Propositie uitgebracht | Commercieel | M1 | Ja |  | Engine 1 of gedelegeerde ontwikkeling
VO-10 | Vastgoedontwikkelaar | 10 | Opdrachtbevestiging Engine 1 | Juridisch | M1 | Ja |  | Eerste facturabele opdracht
VO-11 | Vastgoedontwikkelaar | 11 | Systeemconcept twee stromen | Techniek | M2 | Ja |  | Warmte is het middel, netbalans het doel
VO-12 | Vastgoedontwikkelaar | 12 | Businesscase eerste orde | Financieel | M2 | Ja |  | Bankable maken; onrendabele top expliciet
VO-13 | Vastgoedontwikkelaar | 13 | Contractstructuur GTO of groeps-CSC | Juridisch | M2 | Ja |  | Structuurkeuze voor aansluiting en levering
VO-14 | Vastgoedontwikkelaar | 14 | Samenwerkings- of intentieovereenkomst | Juridisch | M2 | Ja |  | MoU met artikelverwijzingen; mandaat vastgelegd
VO-15 | Vastgoedontwikkelaar | 15 | Definitief systeemontwerp | Techniek | M3 | Ja |  | Inclusief redundantie en regelstrategie
VO-16 | Vastgoedontwikkelaar | 16 | Vergunningen en ruimtelijke inpassing | Vergunningen | M3 | Ja |  | Wcw-afbakening tijdig toetsen
VO-17 | Vastgoedontwikkelaar | 17 | Technologie-agnostische uitvraag | Commercieel | M3 | Ja |  | Onze sterkste claim: geen EPC-belang
VO-18 | Vastgoedontwikkelaar | 18 | EPC-selectie en netcontractering | Net en congestie | M4 | Ja |  | ATO of GTO definitief
VO-19 | Vastgoedontwikkelaar | 19 | Investeringsbesluit en Ready-to-Build | Governance | M4 | Ja |  | FID door de eigenaar van de asset
VO-20 | Vastgoedontwikkelaar | 20 | Assetmanagement-overeenkomst | Governance | M4 | Nee |  | Meerjarige fee na oplevering
EH-01 | Energiehub | 1 | Hub-initiatief gekwalificeerd | Commercieel | M1 | Ja |  | Initiatievenradar, provinciale agenda of eigen netwerk
EH-02 | Energiehub | 2 | Kartrekker en deelnemers in beeld | Commercieel | M1 | Ja |  | Zonder kartrekker geen hub
EH-03 | Energiehub | 3 | NDA of deelnemersverklaring | Juridisch | M1 | Ja |  | Per deelnemer of collectief via de vereniging
EH-04 | Energiehub | 4 | Aansluit- en verbruiksdata ontvangen | Commercieel | M1 | Ja |  | EAN-lijst, contractvermogens, kwartierwaarden
EH-05 | Energiehub | 5 | Congestiestatus en wachtrijpositie | Net en congestie | M1 | Ja |  | Per aansluiting; bepaalt de urgentie bij de deelnemers
EH-06 | Energiehub | 6 | Collectief vraag- en aanbodprofiel | Techniek | M1 | Ja |  | Geaggregeerd profiel inclusief warmte
EH-07 | Energiehub | 7 | Gelijktijdigheid en flexpotentie | Techniek | M2 | Ja |  | De kern van de hubwaarde
EH-08 | Energiehub | 8 | Hubconcept en technische configuratie | Techniek | M2 | Ja |  | Opwek, opslag, conversie, regeling
EH-09 | Energiehub | 9 | Juridische structuur GTO of groeps-CSC | Juridisch | M2 | Ja |  | Inclusief rolverdeling BRP, BSP en CSP
EH-10 | Energiehub | 10 | Verdeelsleutel en governance | Governance | M2 | Ja |  | Verdeling van kosten, capaciteit en zeggenschap
EH-11 | Energiehub | 11 | Collectieve businesscase | Financieel | M2 | Ja |  | Per deelnemer en voor het collectief
EH-12 | Energiehub | 12 | Subsidie- en regelingencheck | Financieel | M2 | Ja |  | SDE++, Flex-e, provinciale regelingen
EH-13 | Energiehub | 13 | Propositie uitgebracht | Commercieel | M1 | Ja |  | Aan de kartrekker of aan het collectief
EH-14 | Energiehub | 14 | Intentieverklaringen deelnemers | Juridisch | M2 | Ja |  | Kritieke massa vastleggen voor de businesscase
EH-15 | Energiehub | 15 | Samenwerkingsovereenkomst hub | Juridisch | M3 | Ja |  | Van intentie naar verplichting
EH-16 | Energiehub | 16 | Contractering netbeheerder | Net en congestie | M3 | Ja |  | GTO of groepstransportovereenkomst
EH-17 | Energiehub | 17 | Ontwerp en technologie-agnostische uitvraag | Techniek | M3 | Ja |  | Uitvraag namens het collectief
EH-18 | Energiehub | 18 | Realisatiebesluit en FID | Governance | M4 | Ja |  | Besluit door de eigenaren van de assets
EH-19 | Energiehub | 19 | Exploitatie- en beheerovereenkomst | Governance | M4 | Nee |  | Assetmanagement en O&M

## Voortgang
Voortgang
Een regel per lead per stap. Alleen de kolommen Status, datums en verantwoordelijke invullen; Stapnr, Stap, Workstream, Openstaand nr en Sleutel rekenen zichzelf uit.
VoortgangID | LeadID | StapID | Stapnr | Stap | Workstream | Status | Startdatum | Gepland gereed | Werkelijk gereed | Verantwoordelijke | Openstaand nr | Sleutel | Opmerkingen
VTG-001 | LEAD-001 | VO-01 | 1 | Lead gekwalificeerd | Commercieel | Gereed |  |  |  | Yusuf | 9999 | LEAD-001¦01
VTG-002 | LEAD-001 | VO-02 | 2 | NDA getekend | Juridisch | Gereed |  |  |  | Yusuf | 9999 | LEAD-001¦02
VTG-003 | LEAD-001 | VO-03 | 3 | Bronnen opgevraagd en ontvangen | Commercieel | Loopt |  |  |  | Yusuf | 3 | LEAD-001¦03
VTG-004 | LEAD-001 | VO-04 | 4 | Quickscan netcapaciteit en congestiestatus | Net en congestie | Gereed |  |  |  | Yusuf | 9999 | LEAD-001¦04
VTG-005 | LEAD-001 | VO-05 | 5 | Vraagprofiel elektriciteit en warmte | Techniek | Loopt |  |  |  | Yusuf | 5 | LEAD-001¦05
VTG-006 | LEAD-001 | VO-06 | 6 | Piek- en gelijktijdigheidsanalyse | Techniek | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 6 | LEAD-001¦06
VTG-007 | LEAD-001 | VO-07 | 7 | Eerste gesprek netbeheerder | Net en congestie | Gereed |  |  |  | Yusuf | 9999 | LEAD-001¦07
VTG-008 | LEAD-001 | VO-08 | 8 | Routekeuze-scan vier routes | Commercieel | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 8 | LEAD-001¦08
VTG-009 | LEAD-001 | VO-09 | 9 | Propositie uitgebracht | Commercieel | Gereed |  |  |  | Yusuf | 9999 | LEAD-001¦09
VTG-010 | LEAD-001 | VO-10 | 10 | Opdrachtbevestiging Engine 1 | Juridisch | Gereed |  |  |  | Yusuf | 9999 | LEAD-001¦10
VTG-011 | LEAD-001 | VO-11 | 11 | Systeemconcept twee stromen | Techniek | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 11 | LEAD-001¦11
VTG-012 | LEAD-001 | VO-12 | 12 | Businesscase eerste orde | Financieel | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 12 | LEAD-001¦12
VTG-013 | LEAD-001 | VO-13 | 13 | Contractstructuur GTO of groeps-CSC | Juridisch | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 13 | LEAD-001¦13
VTG-014 | LEAD-001 | VO-14 | 14 | Samenwerkings- of intentieovereenkomst | Juridisch | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 14 | LEAD-001¦14
VTG-015 | LEAD-001 | VO-15 | 15 | Definitief systeemontwerp | Techniek | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 15 | LEAD-001¦15
VTG-016 | LEAD-001 | VO-16 | 16 | Vergunningen en ruimtelijke inpassing | Vergunningen | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 16 | LEAD-001¦16
VTG-017 | LEAD-001 | VO-17 | 17 | Technologie-agnostische uitvraag | Commercieel | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 17 | LEAD-001¦17
VTG-018 | LEAD-001 | VO-18 | 18 | EPC-selectie en netcontractering | Net en congestie | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 18 | LEAD-001¦18
VTG-019 | LEAD-001 | VO-19 | 19 | Investeringsbesluit en Ready-to-Build | Governance | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 19 | LEAD-001¦19
VTG-020 | LEAD-001 | VO-20 | 20 | Assetmanagement-overeenkomst | Governance | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 20 | LEAD-001¦20
VTG-021 | LEAD-002 | EH-01 | 1 | Hub-initiatief gekwalificeerd | Commercieel | Gereed |  |  |  | Yusuf | 9999 | LEAD-002¦01
VTG-022 | LEAD-002 | EH-02 | 2 | Kartrekker en deelnemers in beeld | Commercieel | Loopt |  |  |  | Yusuf | 2 | LEAD-002¦02
VTG-023 | LEAD-002 | EH-03 | 3 | NDA of deelnemersverklaring | Juridisch | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 3 | LEAD-002¦03
VTG-024 | LEAD-002 | EH-04 | 4 | Aansluit- en verbruiksdata ontvangen | Commercieel | Loopt |  |  |  | Yusuf | 4 | LEAD-002¦04
VTG-025 | LEAD-002 | EH-05 | 5 | Congestiestatus en wachtrijpositie | Net en congestie | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 5 | LEAD-002¦05
VTG-026 | LEAD-002 | EH-06 | 6 | Collectief vraag- en aanbodprofiel | Techniek | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 6 | LEAD-002¦06
VTG-027 | LEAD-002 | EH-07 | 7 | Gelijktijdigheid en flexpotentie | Techniek | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 7 | LEAD-002¦07
VTG-028 | LEAD-002 | EH-08 | 8 | Hubconcept en technische configuratie | Techniek | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 8 | LEAD-002¦08
VTG-029 | LEAD-002 | EH-09 | 9 | Juridische structuur GTO of groeps-CSC | Juridisch | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 9 | LEAD-002¦09
VTG-030 | LEAD-002 | EH-10 | 10 | Verdeelsleutel en governance | Governance | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 10 | LEAD-002¦10
VTG-031 | LEAD-002 | EH-11 | 11 | Collectieve businesscase | Financieel | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 11 | LEAD-002¦11
VTG-032 | LEAD-002 | EH-12 | 12 | Subsidie- en regelingencheck | Financieel | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 12 | LEAD-002¦12
VTG-033 | LEAD-002 | EH-13 | 13 | Propositie uitgebracht | Commercieel | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 13 | LEAD-002¦13
VTG-034 | LEAD-002 | EH-14 | 14 | Intentieverklaringen deelnemers | Juridisch | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 14 | LEAD-002¦14
VTG-035 | LEAD-002 | EH-15 | 15 | Samenwerkingsovereenkomst hub | Juridisch | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 15 | LEAD-002¦15
VTG-036 | LEAD-002 | EH-16 | 16 | Contractering netbeheerder | Net en congestie | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 16 | LEAD-002¦16
VTG-037 | LEAD-002 | EH-17 | 17 | Ontwerp en technologie-agnostische uitvraag | Techniek | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 17 | LEAD-002¦17
VTG-038 | LEAD-002 | EH-18 | 18 | Realisatiebesluit en FID | Governance | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 18 | LEAD-002¦18
VTG-039 | LEAD-002 | EH-19 | 19 | Exploitatie- en beheerovereenkomst | Governance | Niet gestart |  |  |  | Yusuf | 19 | LEAD-002¦19

## Overzicht
Overzicht per lead
Rekent zich volledig uit op basis van de tabbladen Leads, Voortgang, Overeenkomsten en Bronnen. Niets invullen op dit blad.
LeadID | Organisatie | Doelgroep | Leadstatus | Gate | Stappen totaal | Gereed | Loopt | Geblokkeerd | Voortgang | Volgende stap | Overeenkomsten getekend | Overeenkomsten open | Bronnen ontvangen | Bronnen nog te verwerken | Gewogen fee (EUR)
LEAD-001 | Ventura City | Vastgoedontwikkelaar | Opdracht | M2 | 20 | 6 | 2 | 0 | 30% | Bronnen opgevraagd en ontvangen | 1 | 1 | 1 | 1 | 332400
LEAD-002 | Bedrijventerrein Boekelermeer | Energiehub | In kwalificatie | M1 | 19 | 1 | 2 | 0 | 5.263% | Kartrekker en deelnemers in beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000

## Matrix_Vastgoed
Stappenmatrix vastgoedontwikkelaar
Leads in de rijen, ontwikkelstappen in de kolommen. G = gereed, L = loopt, B = geblokkeerd, - = niet gestart, nvt = niet van toepassing. Vult zich vanuit het tabblad Voortgang. Rijen van de andere doelgroep blijven leeg.
LeadID | Organisatie | 1. Lead gekwalificeerd | 2. NDA getekend | 3. Bronnen opgevraagd en ontvangen | 4. Quickscan netcapaciteit en congestiestatus | 5. Vraagprofiel elektriciteit en warmte | 6. Piek- en gelijktijdigheidsanalyse | 7. Eerste gesprek netbeheerder | 8. Routekeuze-scan vier routes | 9. Propositie uitgebracht | 10. Opdrachtbevestiging Engine 1 | 11. Systeemconcept twee stromen | 12. Businesscase eerste orde | 13. Contractstructuur GTO of groeps-CSC | 14. Samenwerkings- of intentieovereenkomst | 15. Definitief systeemontwerp | 16. Vergunningen en ruimtelijke inpassing | 17. Technologie-agnostische uitvraag | 18. EPC-selectie en netcontractering | 19. Investeringsbesluit en Ready-to-Build | 20. Assetmanagement-overeenkomst
LEAD-001 | Ventura City | G | G | L | G | L | - | G | - | G | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Matrix_Energiehub
Stappenmatrix energiehub
Leads in de rijen, ontwikkelstappen in de kolommen. G = gereed, L = loopt, B = geblokkeerd, - = niet gestart, nvt = niet van toepassing. Vult zich vanuit het tabblad Voortgang. Rijen van de andere doelgroep blijven leeg.
LeadID | Organisatie | 1. Hub-initiatief gekwalificeerd | 2. Kartrekker en deelnemers in beeld | 3. NDA of deelnemersverklaring | 4. Aansluit- en verbruiksdata ontvangen | 5. Congestiestatus en wachtrijpositie | 6. Collectief vraag- en aanbodprofiel | 7. Gelijktijdigheid en flexpotentie | 8. Hubconcept en technische configuratie | 9. Juridische structuur GTO of groeps-CSC | 10. Verdeelsleutel en governance | 11. Collectieve businesscase | 12. Subsidie- en regelingencheck | 13. Propositie uitgebracht | 14. Intentieverklaringen deelnemers | 15. Samenwerkingsovereenkomst hub | 16. Contractering netbeheerder | 17. Ontwerp en technologie-agnostische uitvraag | 18. Realisatiebesluit en FID | 19. Exploitatie- en beheerovereenkomst
LEAD-002 | Bedrijventerrein Boekelermeer | G | L | - | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -